## 일정표1
|  |  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차
프로젝트 일정 | time axis 2020-04-23 to 2020-06-03
기획 - 팀 전원
자료조사 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-29
요구사항분석 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-29
설계 - 팀 전원
필요 api검색 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-03
레이아웃 디자인 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-03
필요 데이터 선별 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-03
구현
지도 - 최슬기
구글맵스 출력 | bar: 2020-05-20 to 2020-05-21
현재위치 추적 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-22
비행금지구역 표현 | bar: 2020-05-22 to 2020-05-29
데이터 수신 및 UI디자인 - 이준희 , 박지균
출력정보 수신 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-15
메인화면 레이아웃 | bar: 2020-05-15 to 2020-05-16
비행가능여부 결정 | bar: 2020-05-16 to 2020-05-22
웹페이지 - 이승현
웹페이지 레이아웃
지역 검색기능
위치출력
디자인 및 편집 - 오준원
정보검색
디자인 기획 | bar: 2020-05-15 to 2020-05-16
디자인 검토 | bar: 2020-05-17 to 2020-05-22
테스트 - 팀 전원
취합 및 디버깅 | bar: 2020-05-30 to 2020-06-03

## Sheet2
|  |  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 8 주차 | [6 empty] | 9 주차
프로젝트 일정 | time axis 2020-04-23 to 2020-06-24
기획 - 팀 전원
자료조사 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-29
요구사항분석 | bar: 2020-04-23 to 2020-04-29
설계 - 팀 전원
필요 api검색 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-17
레이아웃 디자인 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-17
필요 데이터 선별 | bar: 2020-04-30 to 2020-06-17
구현
지도 - 최슬기
구글맵스 출력 | bar: 2020-05-20 to 2020-05-21
현재위치 추적 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-22
비행금지구역 표현 | bar: 2020-05-22 to 2020-05-29
데이터 수신 및 UI디자인 - 이준희 , 박지균
출력정보 수신 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-15
메인화면 레이아웃 | bar: 2020-05-15 to 2020-05-16
비행가능여부 결정 | bar: 2020-05-16 to 2020-05-22
웹페이지 - 이승현
웹페이지 레이아웃 | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19
지역 검색기능 | bar: 2020-06-19 to 2020-06-20
위치출력 | bar: 2020-06-20 to 2020-06-22
디자인 및 편집 - 오준원
정보검색
디자인 기획
디자인 검토
테스트 - 팀 전원
취합 및 디버깅 | bar: 2020-05-30 to 2020-06-03; 2020-06-23 to 2020-06-24